Vista 360 de Proyecto

Documento técnico funcional · Plan estratégico y acciones

Sistema VCT · Gestión de proyectos

Versión 1.0 · 20/10/2026

Esteban De Marco

Contenido

# 1. Objetivo y alcance

Este documento describe el funcionamiento y el diseño técnico de la Vista 360 de Proyecto (V360) del sistema VCT, con foco en el Plan estratégico: capítulos, ítems, subítems, hitos y acciones. Está pensado para el equipo de la consultora (analistas, consultores, gerencia y administración) y para el equipo de desarrollo.

Describe lo construido al 20/10/2026 sobre el procedimiento VCT_MAIN_PROYECTO_V360 y sus recursos (css v33, js v24). Lo que todavía no está definido o construido se lista en la sección 12.

## 1.1 Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| Proyecto | Unidad de trabajo con un cliente: servicios (consultoría, auditoría, capacitación), normas, equipo, plan y acciones. |
| V360 | Ficha única del proyecto: encabezado, indicadores y pestañas con todo lo del proyecto. |
| Plan base | Plantilla de plan por norma, cargada en parametría (VCT_PRM_DOCUMENTOS / VCT_PRM_DOCUMENTOS_ITEMS). |
| Plan del proyecto | Copia del plan base para un proyecto (VCT_PROYECTOS_PLANES / VCT_PROYECTOS_PLAN_ITEMS), editable. |
| Capítulo | Primer nivel del plan (cláusulas 4 a 10 de la norma y el capítulo Hitos). Agrupa ítems. |
| Ítem | Requisito de la norma (ej. 4.1). Tiene fechas, responsable, observación, avance y estado. |
| Subítem | Parte de un ítem (ej. 4.1.a). Toma el rango de fechas del ítem. |
| Hito | Ítem que no es requisito (auditoría interna, legal, de certificación): fecha y estado. |
| Acción | Tarea tipificada (tipo, subtipo, resultado, estado, prioridad, vencimiento) con un responsable. |
| Workflow | Acciones que genera el sistema por reglas (alta, asignaciones, datos de entrada, lanzamiento, carga del plan). |

# 2. Ciclo de vida del proyecto

El proyecto avanza por pasos. Cada paso genera, por las reglas de VCT_PRM_ACCIONES_REGLAS, la acción del paso siguiente para el rol que corresponde.

| Paso | Quién | Qué pasa | Acción que se genera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Alta | Gerencia / Administración | Se crea el proyecto con servicios, normas y analista. | Asignar consultores (analista, vence a 2 días, con mail) |
| 2. Asignación de consultores | Analista | Elige el equipo y el consultor líder. | Carga de datos de entrada (5 días) y Reunión de lanzamiento (10 días) |
| 3. Lanzamiento | Analista + consultor | Datos de entrada, consideraciones, riesgos y reuniones. | — |
| 4. Iniciar proyecto | Analista | Pasa a En curso. Puede mandar mail al consultor. | Iniciar Plan Estratégico (consultor líder, 3 días) |
| 5. Plan estratégico | Consultor | Arma el plan, define fechas y carga acciones. | Avisos de cambio de fecha al analista |
| 6. Ejecución | Todos | Se cumplen acciones; el avance se recalcula. | Acciones del proyecto y del plan |

Los días de vencimiento, el destinatario y si se manda mail se definen en la regla (parametría), no en el código.

# 3. Pantalla V360 de proyecto

## 3.1 Encabezado

- Código y nombre del proyecto, normas, estado (badge) y nivel de riesgo (Bajo / Medio / Alto, con su color).

- Cliente, contacto y dirección.

- Campanita con las acciones pendientes del usuario en este proyecto; las vencidas se marcan con alerta. Botón Gestionar en cada una.

- Próxima acción: el vencimiento más cercano de las acciones abiertas.

## 3.2 Indicadores

| Indicador | Cálculo |
| --- | --- |
| Horas proyectadas | Suma de horas de los servicios; debajo, ejecutadas y programadas. |
| Avance horas | Ejecutadas / proyectadas; debajo, horas disponibles. |
| Plan estratégico | % de avance del plan sobre el total de ítems y subítems (sección 6.8). |
| Acciones vencidas | Acciones abiertas con vencimiento anterior a hoy; debajo, días para el fin del proyecto. |

## 3.3 Pestañas

| Pestaña | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen | Estado general, avance, próximas acciones. |
| Servicios | Grilla única agrupada por tipo de servicio (consultoría, auditorías, capacitaciones), con grupos desplegables y paginado de 10 cuando hay más de 10 instancias. Menú de tres puntos: Editar y Ver plan. |
| Normas | Normas del proyecto (son del proyecto, no del servicio). |
| Equipo | Analista y consultores con su rol; asignación de consultores. |
| Lanzamiento | Seis pasos: Consultor, Datos de entrada, Consideraciones, Riesgos, Reuniones e Iniciar. Indicador x / 5. |
| Plan estratégico | Deshabilitada hasta elegir Ver plan (Servicios) o Gestionar (campanita / Acciones). El nombre cambia según el servicio: Plan estratégico, Plan de auditoría o Plan de capacitación. |
| Acciones | Todas las acciones del proyecto, agrupadas por origen (sección 7). |
| Agenda · Administración · Documentos | Pendientes de construcción. |

## 3.4 Lanzamiento

- Datos de entrada: ítems de la minuta RE-PP-022-CO del servicio de consultoría (si el proyecto no tiene consultoría, los de las minutas de sus servicios). Solo la descripción.

- Riesgos: N entradas de texto con nivel (Bajo / Medio / Alto). Arranca con el nivel del proyecto; si se cambia, actualiza VCT_PROYECTOS.NIVEL_RIESGO. Editar y eliminar.

- Reuniones: se registran todas; la marcada como lanzamiento es una sola. Si se desmarca o se elimina, la acción de lanzamiento vuelve a quedar pendiente.

- Iniciar: requiere consultor, datos de entrada, consideraciones, al menos un riesgo y la reunión de lanzamiento. Puede mandar el mail PROYECTO_INICIO_CONSULTOR.

Todos los datos del lanzamiento se graban en VCT_PROYECTOS_DATOS (campo TIPO: MG datos de entrada, CONS consideraciones, RIESGO riesgos, LANZ reuniones, y el registro de inicio).

# 4. Plan estratégico: modelo

## 4.1 Plan base por norma

Cada plan base es un documento de parametría con TIPO_DETALLE = 'PLAN' y su norma en VCT_PRM_DOCUMENTOS.ID_NORMA. Hoy está cargado el de ISO 9001:2015:

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Documento | RE-PP-007 · Plan Estratégico ISO 9001:2015 · Rev. 06 |
| Estructura | 77 nodos: 7 capítulos (4 a 10), 26 ítems, 37 subítems y el capítulo H con 3 hitos |
| Jerarquía | VCT_PRM_DOCUMENTOS_ITEMS.ID_PADRE (capítulo > ítem > subítem) |
| Otras normas | 14001, 45001 e integrado: a definir y cargar (sección 12) |

## 4.2 Generación del plan del proyecto

Se genera desde la pestaña del plan cuando el proyecto tiene consultoría, está En curso y el usuario tiene permiso. Hay dos opciones:

- A · Desde el plan base: toma el plan de la norma del proyecto (la principal primero) y copia todo el árbol a VCT_PROYECTOS_PLAN_ITEMS, manteniendo la jerarquía.

- C · Plan en blanco: sin ítems; el consultor carga los suyos.

## 4.3 Niveles

| Nivel | Qué tiene | Qué se puede hacer |
| --- | --- | --- |
| Capítulo | Título estándar de la norma, avance (anillo), rango de fechas de sus ítems, acciones cumplidas / total, vencidas | Expandir / contraer. No se edita ni se elimina. |
| Ítem | Código, título, responsable (equipo), inicio, fin, fin real, observación, avance, estado, acciones | Ver detalle, nueva acción, agregar subítem, editar, eliminar |
| Subítem | Código, título, avance, estado, acciones. No tiene fechas propias: usa las de su ítem | Ver detalle, nueva acción, editar, eliminar |
| Hito | Ítem del capítulo H con fecha y estado; sin acciones obligatorias | Editar fechas, marcar fin real |

# 5. Plan estratégico: pantalla

## 5.1 Indicadores del plan

- Avance del plan: gráfico circular con el % en el centro y la leyenda Cumplidos / En curso / Pendientes / Vencidos. Debajo: sobre cuántos ítems y subítems se calcula.

- Tiempo y avance: tiempo transcurrido del proyecto, avance del plan y avance de horas, en barras comparables.

- Requiere atención: ítems vencidos, avisos de cambio de fecha pendientes y acciones vencidas.

## 5.2 Árbol

Vista principal (editable). Barra con búsqueda (ítem, subítem o acción), filtro de estado, Expandir / Contraer todo, Finalizar carga y + Ítem.

| Columna | Detalle |
| --- | --- |
| Capítulo / ítem / subítem | Código, título (tooltip con el texto completo) y, si el ítem tiene fechas, la observación como subtítulo |
| Responsable | Iniciales y nombre del miembro del equipo |
| Inicio · Vence · Fin real | Fechas del ítem (los subítems muestran las de su ítem). Fin real en verde si cerró en término y en rojo si cerró después del vencimiento |
| Avance | Barra y % |
| Acciones | Cumplidas / total y vencidas |
| Estado | Pendiente, En curso, Vencido, Cumplido |
| Menú (tres puntos) | Ver detalle, Nueva acción, Agregar subítem, Editar, Eliminar |

## 5.3 Detalle del ítem (50 / 50)

Al hacer clic en un ítem o subítem el árbol se reduce a la mitad y a la derecha se abre su detalle:

- Encabezado con capítulo, código, título y estado; datos de responsable, inicio, vence y avance; observación.

- Lista de acciones: casilla para marcarla cumplida o reabrirla, texto (tooltip con el texto completo), subtipo y fecha de inicio, iniciales del responsable (nombre al pasar el mouse), vence o fecha de cumplida, estado y menú Editar / Eliminar.

- Botones Nueva acción y Editar ítem; lista de subítems con su avance.

Después de guardar, editar o eliminar, la pantalla vuelve con el mismo detalle abierto y los mismos capítulos desplegados (se recuerda por proyecto en la sesión del navegador).

## 5.4 Cronograma

Vista de solo lectura tipo Gantt de ítems y subítems por capítulo. Respeta la búsqueda y el filtro de estado.

# 6. Plan estratégico: reglas

## 6.1 Ítem: alta y edición

| Campo | Regla |
| --- | --- |
| Ítem (título) | Obligatorio |
| Capítulo | Para ítems: el capítulo del plan al que pertenece |
| Ítem padre | Para subítems: un ítem del plan (no un capítulo) |
| Inicio / Fin | Fin no anterior al inicio; dentro del rango del proyecto. Los subítems no tienen fechas propias |
| Fin real | Fecha válida; cierra el ítem (estado Cumplido, avance 100% si no tiene acciones) |
| Responsable | Miembro activo del equipo del proyecto |
| Observación | Texto libre (hasta 2000) |

Eliminar: solo ítems sin subítems y sin acciones. Los capítulos no se eliminan.

Cambio de fechas: si el consultor cambia el inicio o el fin de un ítem que ya tenía fechas, el sistema crea una acción automática de Aviso de vencimiento para el analista (vence a 2 días) con las fechas anteriores y las nuevas. El mail correspondiente (PLAN_CAMBIO_FECHA) está pendiente.

## 6.2 Acción del plan

Los campos se validan en el orden en que aparecen en el formulario:

- Tipo y subtipo (obligatorios; el subtipo tiene que ser del tipo y de carga manual del plan).

- Prioridad y estado (obligatorios). Resultado obligatorio solo si el estado es final (Cumplida / Cancelada).

- Fecha de inicio (opcional) y vence (obligatorio, no anterior al inicio).

- Las fechas tienen que estar dentro del rango del ítem superior.

- Responsable: miembro del equipo, el cliente del proyecto u Otro (nombre libre; el badge toma sus iniciales).

El título se arma con el subtipo y el ítem. Eliminar no borra: la acción queda Cancelada, con historial, y deja de contar en el avance.

## 6.3 Estado del ítem

| Estado | Cuándo |
| --- | --- |
| Cumplido | Tiene fin real |
| Vencido | El vencimiento del ítem (o de su ítem superior) es anterior a hoy y no tiene fin real |
| En curso | El inicio ya llegó |
| Pendiente | Sin fechas o con inicio futuro |

## 6.4 Avance

- Ítem o subítem: acciones cumplidas / acciones totales (sin contar canceladas ni avisos). Sin acciones: 0%, o 100% si tiene fin real.

- Si se agregan acciones, el % baja (ej. 9 de 10 = 90%; con 3 más, 9 de 13 = 69%).

- Capítulo: misma regla, sobre las unidades de sus ítems y subítems.

- Plan: promedio de todas las unidades: cada subítem, cada ítem sin subítems y las acciones propias de los ítems con subítems. Se calcula sobre el total de ítems, no solo los que tienen acciones.

## 6.5 Finalizar carga del plan

Mientras está abierta la acción de workflow Iniciar Plan Estratégico (subtipo CARGA_PLAN, consultor líder, 3 días), el plan muestra Finalizar carga. Al usarla se verifica que todos los ítems tengan inicio y fin, y la acción queda Cumplida con historial.

# 7. Acciones

## 7.1 Tipificación

Toda acción tiene tipo, subtipo, estado, prioridad, vencimiento y, al cerrar, resultado. La columna CARGA_MANUAL de VCT_PRM_ACCIONES_SUBTIPOS define en qué formulario aparece cada subtipo:

| CARGA_MANUAL | Dónde aparece | Subtipos |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA | En ningún formulario: los genera el workflow | Asignación de analista, Asignación de consultor, Carga del plan, Carga de datos de entrada, Lanzamiento, Aviso de vencimiento, Visita histórica, Proyecto finalizado |
| PLAN | Acción del ítem del plan | Trabajo sobre ítem del plan |
| PROYECTO | Agregar acción (pestaña Acciones) | Coordinación interna, Seguimiento quincenal, Contacto de seguimiento con el cliente, Solicitud de viático, Solicitud de honorario |
| AMBOS | Los dos formularios | Pendiente del cliente, Documento pendiente, Revisión / aprobación de documento, Reunión con el cliente |

Los tipos que se ofrecen son los que tienen al menos un subtipo para ese formulario. Resultados de carga manual: Completada, Aprobada, Observada, Reprogramada, Rechazada, No aplica, Cancelada (Consultor asignado solo lo pone el sistema). Estados: Pendiente, En proceso, En espera, Cumplida, Cancelada; Vencida se calcula (vence antes de hoy y no está cerrada).

## 7.2 Pestaña Acciones

Grilla única agrupada por origen, con badges arriba (Todas, Proyecto, Plan estratégico, Pendientes del cliente, Workflow) para ver cada grupo por separado. Cada grupo tiene una fila de título con cantidad, abiertas y vencidas.

| Grupo | Regla | Qué se puede hacer |
| --- | --- | --- |
| Workflow | Origen SISTEMA o AUTOMATICA | Ver y Gestionar (lleva a la pestaña del paso) |
| Plan estratégico | Manual con ítem del plan | Menú: Ver en el plan (abre el detalle del ítem) |
| Pendientes del cliente | Manual, sin ítem, responsable = cliente | Menú: Editar, Marcar cumplida / Reabrir, Eliminar |
| Proyecto | El resto (manual, sin ítem) | Menú: Editar, Marcar cumplida / Reabrir, Eliminar |

Barra en una línea: búsqueda, Estado, Área, Tipo, Excel, PDF y Agregar (abre la acción del proyecto, mismas validaciones que la del plan, sin ítem). La columna Área muestra el rol del responsable (el analista figura como Analista).

## 7.3 Reglas del workflow

| Regla | Evento | Para | Vence | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROY_ANALISTA_ASIGNADO_REGISTRO | ANALISTA_ASIGNADO | Usuario del alta (queda cumplida) | — | No |
| PROY_ANALISTA_ASIGNAR_CONSULTORES | ANALISTA_ASIGNADO | Analista | 2 días | Sí |
| PROY_ANALISTA_DATOS_ENTRADA | CONSULTORES_ASIGNADOS | Analista | 5 días | No |
| PROY_ANALISTA_LANZAMIENTO | CONSULTORES_ASIGNADOS | Analista | 10 días | No |
| PROY_CONSULTORES_CARGAR_PLAN | PROYECTO_INICIADO | Consultor líder | 3 días | No |

# 8. Modelo de datos

| Tabla | Uso en la V360 | Columnas clave |
| --- | --- | --- |
| VCT_PROYECTOS | Cabecera del proyecto | CODIGO, NOMBRE, IDCLIENTE, FECHA_INICIO(_REAL), FECHA_FIN, NIVEL_RIESGO, TIPO_PROYECTO |
| VCT_PROYECTOS_SERVICIOS / _NORMAS / _EQUIPO | Servicios, normas y equipo | ID_SERVICIO; ID_NORMA, PRINCIPAL; TIPO_MIEMBRO, ID_EMPLEADO, ID_CONSULTOR, ID_ROL |
| VCT_PROYECTOS_DATOS | Lanzamiento (datos, consideraciones, riesgos, reuniones, inicio) | TIPO, NRO_INTERNO, OBSERVACIONES, FECHA_CIERRE |
| VCT_PRM_DOCUMENTOS / _ITEMS | Plan base por norma | TIPO_DETALLE = PLAN, ID_NORMA; ID_PADRE, CODIGO_ITEM, GRUPO, ORDEN |
| VCT_PROYECTOS_PLANES | Plan del proyecto | ID_PROYECTO, VERSION, ID_DOCUMENTO |
| VCT_PROYECTOS_PLAN_ITEMS | Capítulos, ítems, subítems, hitos | ID_PADRE, GRUPO (CAPITULO / HITO), FECHA_INICIO, FECHA_VENCIMIENTO, FECHA_CIERRE, ID_RESPONSABLE_EQUIPO, PORCENTAJE_AVANCE, ESTADO, OBSERVACIONES |
| VCT_ACCIONES | Acciones | ORIGEN, ID_TIPO, ID_SUBTIPO, ID_ESTADO, ID_PRIORIDAD, ID_RESULTADO, ID_REGLA_ORIGEN, ID_PROYECTO, ID_PLAN, ID_PLAN_ITEM, FECHA_INICIO, FECHA_VENCIMIENTO, FECHA_CIERRE |
| VCT_ACCIONES_PARTICIPANTES | Responsable de la acción | ROL_PARTICIPANTE, TIPO_ENTIDAD (EMPLEADO, CONSULTOR, CLIENTE, OTRO...), ID_ENTIDAD, NOMBRE_LIBRE |
| VCT_ACCIONES_HISTORIAL | Trazabilidad | ACCION (ALTA, MODIFICADA, CUMPLIDA, REABIERTA, ELIMINADA), estados anterior / nuevo |
| VCT_PRM_ACCIONES_* | Parametría | TIPOS, SUBTIPOS (CARGA_MANUAL), RESULTADOS (CARGA_MANUAL), ESTADOS (ES_FINAL), PRIORIDADES, REGLAS |

# 9. Diseño técnico

## 9.1 Arquitectura

- Un solo procedimiento, VCT_MAIN_PROYECTO_V360, arma todo el HTML de la ficha (FOR XML PATH, compatibilidad SQL Server 100) y ejecuta los comandos.

- El front (vct-proyecto-v360.js / .css) abre los formularios, valida campo por campo, guarda en VCT_BUFFER y vuelve a pedir la pantalla. La V360 se inyecta sin recargar la página.

- Las grillas usan el motor común de grillas (búsqueda, filtros, orden, paginado, exportación).

## 9.2 Comandos (VCT_BUFFER.TEXTO30)

| Comando | Qué hace |
| --- | --- |
| PV_PL_GENERAR | Genera el plan (BASE o BLANCO) |
| PV_PL_ITEM_GUARDAR / PV_PL_ITEM_BORRAR | Alta, edición y baja de ítems y subítems |
| PV_PL_ACC_GUARDAR / _ESTADO / _BORRAR | Acción del plan: alta y edición, cumplida / reabrir, eliminar (cancelada) |
| PV_PL_CERRAR | Finalizar carga del plan |
| PV_AC_GUARDAR / _ESTADO / _BORRAR | Acción del proyecto (pestaña Acciones) |
| PV_LZ_* · PV_RI_* · PV_IN_* | Lanzamiento, riesgos e inicio del proyecto |

## 9.3 Campos del buffer de la acción

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| IDSELEC03 | Ítem (acción del plan) o acción (edición de la acción del proyecto) |
| TEXTO21 · TEXTO16 | Tipo · Subtipo |
| TEXTO17 · TEXTO19 · TEXTO20 | Prioridad · Estado · Resultado |
| TEXTO13 · TEXTO12 | Inicio · Vence (aaaa-mm-dd) |
| TEXTO15 · TEXTO11 | Responsable (EQ:<fila de equipo>, CLI, OTRO) · Nombre si es Otro |
| TEXTO14 · TEXTO18 | Acción a editar (plan) · Detalle |

## 9.4 Permisos

Los permisos salen de VCT_MAIN_GET_ACTIONS (sin roles ni usuarios fijos en el código). Pueden editar el plan y las acciones del proyecto: los consultores activos del equipo, el analista del proyecto y quien tenga EDIT sobre PROYECTOS. Riesgos: además, cualquier consultor activo del equipo.

# 10. Instalación

| Orden | Script | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| 1 | PASO4_1_PLAN_POR_NORMA_MODELO | ID_NORMA en documentos; responsable Otro |
| 2 | PASO4_2_PLAN_BASE_ISO9001 | Plan base ISO 9001:2015 |
| 3 | PASO5_1_ACCIONES_TIPIFICACION | CARGA_MANUAL y set de tipificación |
| 4 | PASO2_3_PROYECTO_V360 | Procedimiento de la V360 (css v33, js v24) |
| 5 | PASO5_2 / PASO5_3 | Correcciones puntuales de acciones del 1348 |
| 6 | PASO5_4_PLAN_PRUEBA_1348 | Datos de prueba del plan (reversible con @DESHACER = 1) |

# 11. Mails

| Plantilla | Cuándo | Estado |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO_ANALISTA_ASIGNADO | Alta del proyecto | Existe |
| PROYECTO_CONSULTOR_ASIGNADO | Asignación del consultor líder | Existe |
| PROYECTO_INICIO_CONSULTOR | Iniciar proyecto con Enviar mail | Falta crear |
| PLAN_CAMBIO_FECHA | Cambio de fechas de un ítem | Falta crear y conectar |
| ACCION_ASIGNADA | Genérico: acción manual con Enviar mail al responsable | Falta crear y conectar |

# 12. Pendientes

- Plan integrado o por norma en proyectos con varias normas; planes base de 14001, 45001 e integrado; plan de mantenimiento.

- Plan de auditoría y de capacitación por instancia.

- Próxima acción encadenada según el resultado; mail al responsable de la acción; aviso diario de vencidas; seguimiento quincenal.

- Pestañas Agenda, Administración y Documentos; rediseño de Resumen y KPIs; gráficos.

El detalle está en PENDIENTES_VCT.md (repositorio y proyecto).